## Základní informace o projektu (hidden)
DS ČéSÚček
Role v projektu | Zaměstnanec | Útvar | Spolupracující útvar | Odpovědný zaměstnanec | Předpokládaná hodnota projektu
Sponzor projektu | Rojíček Marek, Ing. Ph.D. | 01 - Předseda ČSÚ | 21 - ŘO financování a rozpočtu | Berková Hedvika, Ing. | 2904048
Nositel projektu | Minář Filip, Mgr. Ing. | 2 - ŘS ekonomické a správní | 23 - ŘO veřejných zakázek a právních služeb | Škarková Kateřina, Ing.
Projektový manažer | Nechvátalová Jana, Mgr. | 13 - ŘO personalistiky a mezd | 2301 - VO veřejných zakázek | Vařeka Kamil, Mgr.
Zástupce projektového manažera | Demuth Pavel, Mgr. | 1303 - VO vzdělávání a FKSP | 2001 - zástupce Oddělení projektového řízení | Viriusová Markéta, Mgr.
Koordinátor projektu | Demuth Pavel, Mgr. | 1303 - VO vzdělávání a FKSP | 01 - Předseda - pověřenec GDPR | Hora Jaroslav, Mgr.
Finanční manažer | Šmídková, Šárka, Ing. | 2001 - zástupce Oddělení projektového řízení
Administrátor | Viriusová Markéta, Mgr. MBA. | 2001 - zástupce Oddělení projektového řízení

## Harmonogram (hidden)
Aktivita | Zahájení | Dokončení | Doba trvání (celé měsíce) | Doba trvání (celé dny) | Datum skutečné realizace | Dokončeno - pomocný sloupec | Dokončeno | Nedokončeno - pomocný sloupec | Nedokončeno | Odpovědná osoba za ČSÚ | Odpovědná osoba za dodavatele | Odpovědný orgán | Stav2
Realizace projektu | 4364700% | 4474200% | 35 | 1095 |  | 603 | 603 | 492 | 492 | ŘS 2 F. Minář |  | ČSÚ | aktivita začala a probíhá bez problémů
Žádost o podporu | 4363300% | 4375500% | 4 | 122 | 4375500% | 617 | 122 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podání Žádosti o podporu | 4363200% | 4363300% | 0 | 1 | 4363300% | 618 | 1 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Vypracování doplnění Žádosti o podporu | 4366300% | 4366900% | 0 | 6 | 4366900% | 587 | 6 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Odsouhlasení návrhu Právního aktu ze strany ŘO | 4368200% | 4375500% | 2 | 73 | 4383700% | 568 | 73 | 0 | 0 | ŘS 2 F. Minář |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Vydání Právního aktu | 4367800% | 4375500% | 2 | 77 | 4383700% | 572 | 77 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ŘO | aktivita byla ukončena
Povinná publicita | 4364700% | 4510700% | 47 | 1460 |  | 603 | 603 | 857 | 857 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita začala a probíhá bez problémů
Vypracování dokumentace pro zhotovení stavby | 4361300% | 4376700% | 5 | 154 | 4379700% | 637 | 154 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová | DigiTry Art Technologies, s. r. o. | ČSÚ | aktivita byla ukončena
VZ na stavební úpravy | 4376900% | 4386100% | 3 | 92 |  | 481 | 92 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Příprava dokumentace k VZ | 4376900% | 4379800% | 0 | 29 | 4379800% | 481 | 29 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  |  | aktivita byla ukončena
Vyhlášení VZ | 4379800% | 4379900% | 0 | 1 | 4379800% | 452 | 1 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  |  | aktivita byla ukončena
Doručení nabídek + hodnocení | 4382300% | 4384500% | 0 | 22 |  | 427 | 22 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  |  | aktivita byla ukončena
Podpis smlouvy | 4384500% | 4386100% | 0 | 16 | 4387300% | 405 | 16 | 0 | 0 | ŘS 2 F. Minář |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Stavební úpravy DS | 4386200% | 4396600% | 3 | 104 |  | 388 | 104 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová | SSK - stavby s. r. o. | ČSÚ | aktivita byla ukončena
VZMR na BOZP a TDI | 4383100% | 4389000% | 1 | 59 |  | 419 | 59 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Příprava dokumentace k VZ | 4416600% | 4419600% | 0 | 30 |  | 84 | 30 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Vyhlášení VZ | 4383100% | 4386600% | 1 | 35 | 4386400% | 419 | 35 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Doručení nabídek + hodnocení | 4387300% | 4388100% | 0 | 8 | 4387300% | 377 | 8 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podpis smlouvy | 4388200% | 4389000% | 0 | 8 | 4388200% | 368 | 8 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová | Project Management Service s. r. o | ČSÚ | aktivita byla ukončena
BOZP a TDI | 4388900% | 4396600% | 2 | 77 |  | 361 | 77 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová | Project Management Service s. r. o | ČSÚ | aktivita byla ukončena
VZMR na dětský nábytek | 4380000% | 4399700% | 6 | 197 |  | 450 | 197 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková | Nomiland s. r. o. | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Příprava zadávací dokumentace | 4380000% | 4386000% | 1 | 60 |  | 450 | 60 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Vyhlášení + Realizace VZMR | 4386200% | 4389000% | 0 | 28 | 4392400% | 388 | 28 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podpis smlouvy | 4389100% | 4392100% | 0 | 30 | 4397600% | 359 | 30 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Výroba a montáž nábytku | 4392200% | 4399700% | 2 | 75 | 4402700% | 328 | 75 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová |  |  | aktivita byla ukončena
Získání stanovisek odpovědných orgánů (SÚ, KHS, záchranný hasičský sbor, kolaudace) | 4396600% | 4399700% | 1 | 31 | 4402000% | 284 | 31 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Získání stanoviska Hygienické stanice Praha | 4399700% | 4402700% | 1 | 30 | 4404100% | 253 | 30 | 0 | 0 | ŘO 22 B. Švorcová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Zápis do evidence DS | 4402700% | 4405800% | 1 | 31 | 4406400% | 223 | 31 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Zahájení provozu DS | 4407500% | 4474200% | 21 | 667 | 4407500% | 175 | 175 | 492 | 492 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita začala a probíhá bez problémů
Příprava dokumentů nutných k provozu DS (vnitřní pravidla, plán výchovy, atd.) | 4389500% | 4392100% | 0 | 26 |  | 355 | 26 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podpis smluv s rodiči dětí | 4395200% | 4404300% | 2 | 91 |  | 298 | 91 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita začala a probíhá bez problémů
Výběrové řízení na pečující osoby (2) | 4389100% | 4393600% | 1 | 45 |  | 359 | 45 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Absolvování akreditovaného kurzu "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" ukončeného osvědčením | 4395200% | 4407400% | 3 | 122 |  | 298 | 122 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita nezačala
Uzavření Pojištění odpovědnosti za újmu | 4404400% | 4407400% | 0 | 30 |  | 206 | 30 | 0 | 0 | ŘS 2 F. Minář |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Průzkum trhu | 4387600% | 4390100% | 0 | 25 |  | 374 | 25 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podpis pojistné smlouvy | 4392200% | 4398200% | 1 | 60 | 4398400% | 328 | 60 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Pořízení docházkového systému | 4389100% | 4401200% | 3 | 121 |  | 359 | 121 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Průzkum trhu | 4389100% | 4398300% | 3 | 92 |  | 359 | 92 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Pořízení docházkového systému | 4398300% | 4401200% | 0 | 29 | 4406200% | 267 | 29 | 0 | 0 | ŘS 9. P. Böhm |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Podpis smlouvy o ochraně osobních údajů | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 0 | 12 | 4407500% | 188 | 12 | 0 | 0 | ŘS 9. P. Böhm |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Vstup nového partnera do projektu | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2 | 91 |  | 145 | 91 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  | ČSU | aktivita začala a probíhá bez problémů
Oslovení možných partnerů | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1 | 45 |  | 145 | 45 | 0 | 0 | ŘO 13 J. Nechvátalová |  |  | aktivita začala a probíhá bez problémů
Zpracování návrhu Partnerské smlouvy | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1 | 45 | 4414700% | 145 | 45 | 0 | 0 | ŘO 23 K. Škarková |  |  | aktivita byla ukončena
Zaslání návrhu Partnerské smlouvy na kontrolu na ŘO | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 4414700% | 100 | 0 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  |  | aktivita byla ukončena
Podpis Partnerské smlouvy | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 0 | 14 |  | 84 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | aktivita nezačala
Podání žádosti o změnu na ŘO, vč. schválení ŽoZ ze strany ŘO | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 0 | 16 |  | 70 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | aktivita nezačala
Zpracování monitorovacích zpráv o realizaci | 4364700% | 4510700% | 47 | 1460 |  | 603 | 603 | 857 | 857 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita začala a probíhá bez problémů
1. monitorovací období | 4364700% | 4401200% | 11 | 365 | 4402200% | 603 | 365 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Schválení ŽoP/ZoR ze strany ŘO | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 5 | 153 | 4408200% | 207 | 153 | 0 | 0 |  | ŘO |  | aktivita byla ukončena
2. monitorovací období | 4401300% | 4419600% | 5 | 183 | 4421100% | 237 | 183 | 0 | 0 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita byla ukončena
Schválení ŽoP/ZoR ze strany ŘO | 2021-01-31 | 2021-06-30 | 4 | 150 | 4422500% | 23 | 23 | 127 | 127 |  | ŘO |  | aktivita byla ukončena
3. monitorovací období | 4419700% | 4437700% | 5 | 180 |  | 53 | 53 | 127 | 127 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita nezačala
Schválení ŽoP/ZoR ze strany ŘO | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 5 | 153 |  | -158 | -158 | 311 | 153 |  | ŘO |  | aktivita nezačala
4. monitorovací období | 4437800% | 4456100% | 5 | 183 |  | -128 | -128 | 311 | 183 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita nezačala
Schválení ŽoP/ZoR ze strany ŘO | 2022-01-31 | 2022-06-30 | 4 | 150 |  | -342 | -342 | 492 | 150 |  | ŘO |  | aktivita nezačala
5. monitorovací období | 4456200% | 4474200% | 5 | 180 |  | -312 | -312 | 492 | 180 | VO 2001 M. Viriusová |  | ČSÚ | aktivita nezačala
Schválení ŽoP/ZoR ze strany ŘO | 2022-08-31 | 4492600% | 4 | 122 |  | -554 | -554 | 676 | 122 |  | ŘO |  | aktivita nezačala
4425000%
Formulas:
Doba trvání (celé měsíce) = DATEDIF(Tabulka3[[#This Row],[Zahájení]],Tabulka3[[#This Row],[Dokončení]],"m")
Doba trvání (celé dny) = DATEDIF(Tabulka3[[#This Row],[Zahájení]],Tabulka3[[#This Row],[Dokončení]],"d")

## Kompetenční matice (hidden)
Role v projektu | Řídí | Koordinuje | Spolupracuje | Zastupuje | Kontroluje | Je informován | Schvaluje
Sponzor projektu
Nositel projektu
Projektový manažer
Zástupce projektového manažera
Koordinátor projektu
Finanční manažer
Administrátor

## Rozpočet (hidden)
Název položky | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem | Procento
Celkové způsobilé výdaje | 0 | 0 | 2904048 | 100%
Vybudování dětské skupiny | 0 | 0 | 246528 | 8.489%
Vytvořené místo v zařízení péče o děti (neplátce DPH) | 20544 | 12 | 246528 | 8.489%
Provoz zařízení péče o děti | 0 | 0 | 2628000 | 90.49%
1. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 730 | 900 | 657000 | 22.62%
2. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 730 | 900 | 657000 | 22.62%
3. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 730 | 900 | 657000 | 22.62%
4. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 730 | 900 | 657000 | 22.62%
Zajištění kvalifikace pečující osoby | 0 | 0 | 29520 | 1.017%
Kvalifikovaná pečující osoba | 14760 | 2 | 29520 | 1.017%

## Cash flow (hidden)
Pořadí plateb | Období | Částka | EU podíl (50%) | SR podíl (50%)
1. | 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 | 246528 | 123264 | 123264
2. | 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 | 686520 | 343260 | 343260
3. | 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 | 657000 | 328500 | 328500
4. | 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 | 657000 | 328500 | 328500
5. | 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 | 657000 | 328500 | 328500
Celkem |  | 2904048 | 1452024 | 1452024

## Cash flow_varianty (hidden)
Varianta 1 - dodržení termínu - 50% podíl spolufinancování po celou dobu projektu
Kód/položka | plánovaný rozpočet | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) | [11 empty] | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) | [5 empty] | ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) | [5 empty] | ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) | [5 empty] | ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022)
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36.
|  | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
Vytvořené místo v zařízení péče o děti (neplátce DPH) | 246528 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 246528
1. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 13.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 14.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 15.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 16.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 17.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 18.: 109500
2. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 20.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 21.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 22.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 23.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 24.: 109500
3. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 26.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 27.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 28.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 29.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 30.: 109500
4. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 32.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 33.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 34.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 35.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 36.: 109500
Kvalifikovaná pečující osoba | 29520 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 9.: 14760; ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 14760
Celkem | 2904048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 261288 | 0 | 0 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
EU podíl | 1452024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 130644 | 0 | 0 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750
SR podíl | 1452024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 130644 | 0 | 0 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750
Varianta 2 - dodržení termínu - 50 % podíl spolufinancování pouze na rok 2020
Kód/položka | plánovaný rozpočet | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 1.: ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020); ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 13.: ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020); ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021); ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021); ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022)
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36.
|  | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
Vytvořené místo v zařízení péče o děti (neplátce DPH) | 246528 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 246528
1. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 13.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 14.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 15.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 16.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 17.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 18.: 109500
2. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 20.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 21.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 22.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 23.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 24.: 109500
3. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 26.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 27.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 28.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 29.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 30.: 109500
4. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 32.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 33.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 34.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 35.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 36.: 109500
Kvalifikovaná pečující osoba | 29520 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 9.: 14760; ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 14760
Celkem | 2904048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 261288 | 0 | 0 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
EU podíl | 2437524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 130644 | 0 | 0 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
SR podíl | 466524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 130644 | 0 | 0 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varianta 3 - posunutí fáze budování - provoz od 1. 9. 2020 - 50 % podíl na spolufinacování po celou dobu projektu
Kód/položka | plánovaný rozpočet | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 1.: ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020); ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 13.: ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020); ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021); ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021); ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022)
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36.
|  | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
Vytvořené místo v zařízení péče o děti (neplátce DPH) | 0 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 14.: 246528
1. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 438000 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 15.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 16.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 17.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 18.: 109500
2. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 20.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 21.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 22.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 23.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 24.: 109500
3. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 26.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 27.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 28.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 29.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 30.: 109500
4. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 32.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 33.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 34.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 35.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 36.: 109500
Kvalifikovaná pečující osoba | 29520 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 9.: 14760; ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 14760
Celkem | 2685048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 246528 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
EU podíl | 1342524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750
SR podíl | 1342524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750
Rozdíl celkem | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246528 | 0 | 0 | 109500 | -137028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl EU podíl | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 0 | 0 | 54750 | -68514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl SR podíl | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 0 | 0 | 54750 | -68514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varianta 4 - posunutí fáze budování - provoz od 1. 9. 2020 - 50 % podíl spolufinancování pouze na rok 2020
Kód/položka | plánovaný rozpočet | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 1.: ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020); ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 13.: ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020); ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021); ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021); ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022)
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36.
|  | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen
Vytvořené místo v zařízení péče o děti (neplátce DPH) | 0 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 14.: 246528
1. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 438000 | ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 15.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 16.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 17.: 109500; ZOR 2 (1.7.2020-31.12.2020) 18.: 109500
2. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 19.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 20.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 21.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 22.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 23.: 109500; ZOR 3 (1.1.2021-31.06.2021) 24.: 109500
3. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 25.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 26.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 27.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 28.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 29.: 109500; ZOR 4 (1.7.2021-31.12.2021) 30.: 109500
4. pololetí - Obsazenost zařízení péče o děti | 657000 | ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 31.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 32.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 33.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 34.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 35.: 109500; ZOR 5 (1.1.2022-31.06.2022) 36.: 109500
Kvalifikovaná pečující osoba | 29520 | ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 9.: 14760; ZOR 1 (01.7.2019-30.06.2020) 10.: 14760
Celkem | 2685048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 246528 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
EU podíl + SR podíl od roku 2021 | 2328024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500
SR podíl | 357024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl celkem | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246528 | 0 | 0 | 109500 | -137028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl EU podíl | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 0 | 0 | 54750 | -68514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl SR podíl | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123264 | 0 | 0 | 54750 | -68514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rozpočet_refundace výdajů z EU (hidden)
Monitorovací období | Výše vyčerpaných výdajů (uhrazených z projektu) | Předložená výše ŽoP dle splněných jednotek | Schválená výše ŽoP ze strany ŘO | Výše finanční vratky z ČSÚ (více utracených fin. Prostředků nežli schválených jednotek)
1. MO (1. 7. 2019 - 30. 6. 2020) | 0 | 246528 | 246528 | -246528
2. MO (1. 7. 2020 - 31. 12. 2020) | 657040.7 | 0 | 0 | 657040.7
3. MO (1. 1. 2021 - 30. 6. 2021) |  |  |  | 0
4. MO (1. 7. 2021 - 31. 12. 2021) |  |  |  | 0
5. MO (1. 1. 2022 - 30. 6. 2022) |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 410512.7

## Útvary ČSÚ (hidden)
01 - Předseda | Nositel projektu
01 - Předseda - interní audit | Zástupce nositele
01 - Předseda - pověřenec GDPR | Věcný gestor
11 - ŘO Kancelář předsedy | Koordinátor projektu
11 - Kancelář předsedy | Vedoucí projektu
1101 - oddělení kancelář předsedy | Liniový nadřízený
1101 - zaměstnanec kanceláře předsedy | Vedoucí řešitelského týmu
12 - ŘO bezpečnosti a krizového řízení | Finanční manažer
1201 - VO krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku | Spolupracující útvar
1201 - zaměstnanec oddělení krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku | Zástupce OPŘ
1202 - VO ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací | Zástupce projektového manažera
1202 - zaměstnanec oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací | Externí dodavatel
13 - ŘO personalistiky a mezd | Technický gestor
1301 - VO personalistiky | Finance a rozpočet
1301 - zaměstnanec oddělení personalistiky | Sponzor projektu
1302 - VO PAM a mzdové účtárny | Projektový manažer
1302 - zaměstnanec oddělení PAM a mzdové účtárny | Administrátor
1303 - VO vzdělávání a FKSP | 21 - ŘO financování a rozpočtu
1303 - zaměstnanec oddělení vzdělávání a FKSP | 2101 - VO rozpočtu
14 - ŘO legislativy a mezinárodní spolupráce | 2102 - VO finanční účtárny
1401 - VO plánování mezinárodní spolupráce | 2001 - VO projektového řízení
1401 - zaměstnanec oddělení plánování mezinárodní spolupráce
1402 - VO evropské integrace
1402 - zaměstnanec oddělení evropské integrace | aktivita nezačala
1403 - VO legislativní | aktivita nezačala, ale měla začít
1403 - zaměstnanec oddělení legislativní | aktivita začala a probíhá bez problémů
15 - ŘO vnější komunikace | aktivita začala a probíhá s problémy
1501 - VO CID | aktivita začala a probíhá s vážnými problémy
1501 - zaměstnanec oddělení CID | aktivita byla ukončena
1502 - VO marketingu a PR | aktivita byla zrušena
1502 - zaměstnanec oddělení marketingu a PR
02 - Místopředseda ČSÚ
2 - ŘS ekonomické a správní
2001 - zástupce Oddělení projektového řízení
21 - ŘO financování a rozpočtu
2101 - VO rozpočtu
2101 - zaměstnanec oddělení rozpočtu
2102 - VO finanční účtárny
2102 - zaměstnanec oddělení finanční účtárny
22 - ŘO hospodářské správy, majetku a investic
2201 - VO provozně investiční
2201 - zaměstnanec oddělení provozně investiční
2202 - VO majetku a zásobování
2202 - zaměstnanec oddělení majetku a zásobování
23 - ŘO veřejných zakázek a právních služeb
2301 - VO veřejných zakázek
2301 - zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
2302 - VO právních služeb
2302 - zaměstnanec oddělení právních služeb
29 - ŘO informačních služeb
2901 - VO informačních služeb
2901 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
2902 - VO podpory uživatelů
2902 - zaměstnanec oddělení podpory uživatelů
2903 - VO internetu
2903 - zaměstnanec oddělení internetu
2904 - VO výstupních databází
2904 - zaměstnanec oddělení výstupních databází
3 - ŘS obecné metodiky a registrů
31 - ŘO obecné metodiky
3101 - VO koordinace statistických zjišťování
3101 - zaměstnanec oddělení koordinace statistických zjišťování
3102 - VO klasifikací, číselníků a SMS
3102 - zaměstnanec oddělení klasifikací, číselníků a SMS
32 - ŘO statistických registrů
3201 - VO rozvoje a metodiky registrů
3201 - zaměstnanec oddělení rozvoje a metodiky registrů
3202 - VO statistických územních jednotek
3202 - zaměstnanec oddělení statistických územních jednotek
3203 - VO zpracování registrů
3203 - zaměstnanec oddělení zpracování registrů
33 - ŘO metodiky realizace statistických zpracování
3301 - VO matematicko-statistických metod a statistické kvality
3301 - zaměstnanec oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality
3302 - VO integračního programování a centrálního zpracování
3302 - zaměstnanec oddělení integračního programování a centrálního zpracování
3303 - VO metodiky zpracování a datových zdrojů
3303 - zaměstnanec oddělení metodiky zpracování a datových zdrojů
3304 - VO statistických projektů a podpory integračního programování
3304 - zaměstnanec oddělení statistických projektů a podpory integračního programování
4 - ŘS makroekonomických statistik
41 - ŘO národních účtů
4101 - VO sektorových účtů
4101 - zaměstnanec oddělení sektorových účtů
4102 - VO tabulek input-output
4102 - zaměstnanec oddělení tabulek input-output
4103 - VO čtvrtletních odhadů
4103 - zaměstnanec oddělení čtvrtletních odhadů
42 - ŘO vládních a finančních účtů
4201 - VO vládních účtů
4201 - zaměstnanec oddělení vládních účtů
4202 - VO finančních účtů
4202 - zaměstnanec oddělení finančních účtů
4203 - VO netržní ekonomiky
4203 - zaměstnanec oddělení netržní ekonomiky
43 - ŘO statistiky cen
4301 - VO statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
4301 - zaměstnanec oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
4302 - VO statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
4302 - zaměstnanec oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
4303 - VO statistiky spotřebitelských cen
4303 - zaměstnanec oddělení statistiky spotřebitelských cen
44 - ŘO statistiky zahraničního obchodu
4401 - VO obchodní bilance
4401 - zaměstnanec oddělení obchodní bilance
4402 - VO datové podpory zahraničního obchodu
4402 - zaměstnanec oddělení datové podpory zahraničního obchodu
5 - ŘS produkčních statistik
51 - ŘO statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky
5101 - VO statistiky průmyslu
5101 - zaměstnanec oddělení statistiky průmyslu
5102 - VO statistiky stavebnictví a bytové výstavby
5102 - zaměstnanec oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
5103 - VO statistiky energetiky
5103 - zaměstnanec oddělení statistiky energetiky
5104 - VO statistiky zemědělství a lesnictví
5104 - zaměstnanec statistiky zemědělství a lesnictví
52 - ŘO statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí
5201 - VO statistiky obchodu, dopravy a služeb
5201 - zaměstnanec oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb
5202 - VO statistiky cestovního ruchu a životního prostředí
5202 - zaměstnanec oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí
5203 - VO dat.podpory statistiky obch.,služ.a živ.prostř.
5203 - zaměstnanec oddělení dat.podpory statistiky obch.,služ.a živ.prostř.
53 - ŘO koordinace podnikových statistik a konjukturálních průzkumů
5301 - VO koordinace zpracování podnikových statistik
5301 - zaměstnanec oddělení koordinace zpracování podnikových statistik
5302 - VO metodiky podnikových statistik
5302 - zaměstnanec oddělení metodiky podnikových statistik
5303 - VO konjukturálních průzkumů
5303 - zaměstnanec oddělení konjukturálních průzkumů
6 - ŘS demografie a sociálních statistik
61 - ŘO statistiky obyvatelstva
6101 - VO demografické statistiky
6101 - zaměstnanec oddělení demografické statistiky
6102 - VO koordinace přípravy a zpracování sčítání
6102 - zaměstnanec oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání
6103 - VO metodiky, analýz a diseminace sčítání
6103 - zaměstnanec oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání
62 - ŘO šetření v domácnostech
6201 - VO sociálních šetření
6201 - zaměstnanec oddělení sociálních šetření
6202 - VO koordinace šetření v domácnostech
6202 - zaměstnanec oddělení koordinace šetření v domácnostech
63 - ŘO statistik rozvoje společnosti
6301 - VO statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
6301 - zaměstnanec oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
6302 - VO statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti
6302 - zaměstnanec oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti
64 - ŘO statistiky trhu práce a rovných příležitostí
6401 - VO statistiky práce
6401 - zaměstnanec oddělení statistiky práce
6402 - VO pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
6402 - zaměstnanec oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
9 - ŘS IT
9001 - VO strategie a administrativní podpory IT
9001 - zaměstnanec oddělení strategie a administrativní podpory IT
9002 - VO aplikačního vývoje IT
9002 - zaměstnanec aplikačního vývoje IT
91 - ŘO infrastruktury IT
9101 - VO provozu sítí, serverů a databází
9101 - zaměstnanec oddělení provozu sítí, serverů a databází
9102 - VO provozu IT zařízení koncových uživatelů
9102 - zaměstnanec oddělení IT zařízení koncových uživatelů
92 - ŘO podpory centrálních IS
9201 - VO podpory statistických IS
9201 - zaměstnanec oddělení podpory statistických IS
9202 - VO podpory centrálních IS
9202 - zaměstnanec oddělení podpory centrálních IS
03 - 1. místopředsedkyně ČSÚ
3001 - VO zpracování výsledků voleb
3001 - zaměstnanec oddělení zpracování výsledků voleb
71 - ŘKS Českého statistického úřadu v hl. m. Praze
7101 - VO informačních služeb
7101 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
7102 - VO terénních zjišťování
7102 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7103 - VO zpracování demografie
7103 - zaměstnanec oddělení zpracování demografie
7104 - VO zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
7104 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
7105 - VO zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí
7105 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí
7106 - VO správy registrů
7106 - zaměstnanec oddělení správy registrů
7107 - VO SLDB
7107 - zaměstnanec oddělení SLDB
72 - ŘKS ČSÚ pro Středočeský kraj
7201 - VO informačních služeb
7201 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
7202 - VO terénních zjišťování
7202 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7203 - VO SLDB
7203 - zaměstnanec oddělení SLDB
73 - ŘKS ČSÚ v Čes. Budějovicích
7301 - VO informačních služeb a správy registrů
7301 - zaměstnanec oddělení informačních služeb a správy registrů
7302 - VO terénních zjišťování
7302 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7303 - VO zpracování strukturální statistiky VTS
7303 - zaměstnanec oddělení zpracování strukturální statistiky VTS
7304 - VO zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví
7304 - zaměstnanec oddělení zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví
7305 - VO zpracování konjukturální statistiky a technologie zjišťování VTS
7305 - zaměstnanec oddělení zpracování konjukturální statistiky technologie zjišťování VTS
7306 - VO SLDB
7306 - zaměstnanec oddělení SLDB
74 - ŘKS ČSÚ v Plzni
7401 - VO informačních služeb a správy registrů
7401 - zaměstnanec oddělení informačních služeb a správy registrů
7402 - VO terénních zjišťování
7402 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7403 - VO zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky
7403 - zaměstnanec oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky
7404 - VO zpracování konjukturální statistiky průmyslu a energetiky
7404 - zaměstnanec oddělení zpracování konjukturální statistiky průmyslu a energetiky
7405 - VO zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky
7405 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky
7406 - VO technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky
7406 - zaměstnanec oddělení technologického podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky
7407 - VO SLDB
7407 - zaměstnanec oddělení SLDB
75 - ŘKS ČSÚ v Karlových Varech
7501 - VO informačních služeb
7501 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
7502 - VO terénních zjišťování
7502 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7503 - VO SLDB
7503 - zaměstnanec oddělení SLDB
76 - ŘKS ČSÚ v Ústí nad Labem
7601 - VO informačních služeb a správy registrů
7601 - zaměstnanec oddělení informačních služeb a správy registrů
7602 - VO terénních zjišťování
7602 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7603 - VO zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu
7603 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu
7604 - VO zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin, nemocnosti, úrazovosti a technologie zjišťování
7604 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky odpadů, druhotných surovin, nemocnosti, úrazovosti a technologie zjišťování
7605 - VO SLDB
7605 - zaměstnanec oddělení SLDB
77 - ŘKS ČSÚ v Liberci
7701 - VO informačních služeb
7701 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
7702 - VO terénních zjišťování
7702 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7703 - VO SLDB
7703 - zaměstnanec oddělení SLDB
78 - ŘKS ČSÚ v Hradci Králové
7801 - VO informačních služeb a správy registrů
7801 - zaměstnanec oddělení informačních služeb a správy registrů
7802 - VO terénních zjišťování
7802 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7803 - VO zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských
7803 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských
7804 - VO zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb
7804 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb
7805 - VO mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů
7805 - zaměstnanec oddělení mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů
7806 - VO SLDB
7806 - zaměstnanec oddělení SLDB
79 - ŘKS ČSÚ v Pardubicích
7901 - VO informačních služeb
7901 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
7902 - VO terénních zjišťování
7902 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
7903 - VO SLDB
7903 - zaměstnanec oddělení SLDB
81 - ŘKS ČSÚ v Jihlavě
8101 - VO informačních služeb
8101 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
8102 - VO terénních zjišťování
8102 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
8103 - VO SLDB
8103 - zaměstnanec oddělení SLDB
82 - ŘKS ČSÚ v Brně
8201 - VO informačních služeb
8201 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
8202 - VO terénních zjišťování
8202 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
8203 - VO zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení
8203 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení
8204 - VO zpracování statistiky vládních a neziskových institucí
8204 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí
8205 - VO zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb
8205 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb
8206 - VO správy registrů
8206 - zaměstnanec oddělení správy registrů
8207 - VO SLDB
8207 - zaměstnanec oddělení SLDB
83 - ŘKS ČSÚ v Olomouci
8301 - VO informačních služeb
8301 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
8302 - VO terénních zjišťování
8302 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
8303 - VO SLDB
8303 - zaměstnanec oddělení SLDB
84 - ŘKS ČSÚ ve Zlíně
8401 - VO informačních služeb
8401 - zaměstnanec oddělení informačních služeb
8402 - VO terénních zjišťování
8402 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
8403 - VO SLDB
8403 - zaměstnanec oddělení SLDB
85 - ŘKS ČSÚ v Ostravě
8501 - VO informačních služeb a správy registrů
8501 - zaměstnanec oddělení informačních služeb a správy registrů
8502 - VO terénních zjišťování
8502 - zaměstnanec oddělení terénních zjišťování
8503 - VO zpracování statistiky velkoobchodu
8503 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky velkoobchodu
8504 - VO zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství a ubytování
8504 - zaměstnanec oddělení zpracování statistiky, maloobchodu, pohostinství a ubytování
8506 - VO SLDB
8506 - zaměstnanec oddělení SLDB
PVOO - Podnikový výbor odborové organizace
Externí zaměstnanec